Приложение № 1

к постановлению администрации сельского поселения Девлезеркино

от 11.10.2018 № 32

План-график ("дорожная карта")

по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества
в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения мероприятия | Ответственные структурные подразделения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | 4 |
| 1. Обеспечение доступности н открытости сведение об объектах, учтенных в реестре муниципального имущества (пункт 2 г) перечня поручений Президента РФ) |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативного правового акта об установлении объема сведений об объектах учета реестра муниципальное имущества, подлежащих размещению на сайте администрации сельского поселения в информационно- коммуникационной сети "Интернет*, а также сроков размещения, порядка актуализации таких сведений | до 01.10.2018г. | Администрация сельского поселения |
| 1.2. | Утверждение нормативного правового акта, указанного в подпункте 1.1, и размещение на сайте администрации сельского поселения в информационно- коммуникационной сети "Интернет* | до 15.10.2018 г. | Администрация сельского поселения |
| 1.3. | Опубликование на сайте администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений об объектах, учтенных в реестре муниципального имущества, в объеме и сроки, установленные нормативно-правовым актом | ежегодно до 1 ноября | Администрация сельского поселения |
| 2. Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества (пункт 1 г) перечня поручений Президента РФ) |  |  |  |
| 2.1. | Анализ реестра муниципального имущества | ежеквартально | Администрация сельского поселения |
| 2.2. | Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации (обследованию) в цепях выявления неиспользуемого или неэффективно используемого имущества | ежеквартально | Администрация сельского поселенияМуниципальные учреждения, предприятия |
| 2.3. | Проведение инвентаризации объектов недвижимости, включая земельных участков, в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 2.2 (осмотр имущества, фото н видео фиксация технического состояния объектов, изучение технической документации) | ежеквартально | Администрация сельского поселения |

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения мероприятия | Ответственные структурные подразделения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | 4 |
| 2.4. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или используемых по назначению | ежеквартально | Администрация сельского поселения |
| 3. | Формирование или дополнение перечня муниципального имущества, подлежащего предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства | ежегодно до 1 ноября | Администрация сельского поселения |
| 4. | Опубликование в средствах массовой информации, размещение на сайте администрации сельского поселения информации об утвержденном перечне муниципального имущества, об изменениях, внесенных в перечень | ежегодно до 1 ноября | Администрация сельского поселения |
| 5. | Предоставление сведений об утвержденном перечне муниципального имущества, об изменениях, внесенных в перечень, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» с целью внесения в распределенную автоматизированную информационную систему государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (РАИС) | в течении 3 рабочих дней со дня официального опубликования | Администрация сельского поселения |